## Grupo 6
Fase | Tarea / Hito | Criterio de Aceptación | Estado | Responsable | Observaciones
1. Estrategia | Definición del Problema | Matriz Problema-Solución validada. | OK
| Buyer Persona | Perfil de usuario técnico y demográfico definido. | OK
| Propuesta de Valor (UVP) | Diferencial claro frente a la competencia. | OK
| Alcance MVP (MoSCoW) | Listado de "Must-have" (Indispensables) cerrado. | OK
2. Diseño | User Flow | Diagrama completo de navegación del usuario. | OK
| Wireframes / Prototipo | Maqueta en Figma/Adobe XD probada con usuarios. | OK
| UI Kit / Guía de Estilos | Definición de componentes, colores y fuentes. | OK
3. Arquitectura | Stack Tecnológico | Elección de lenguajes y frameworks (Ej. Python). | OK
| Modelo de Datos (DER) | Tablas y relaciones en DB (motor de base de datos seleccionada). | OK
| Diseño de APIs / Webhooks | Documentación de endpoints e integraciones. | OK
| Seguridad y Auth | Configuración de roles y cifrado de datos. | OK
4. Desarrollo | Entorno de Dev (Setup) | Git configurado y entornos Local/Prod listos. | OK
| Implementación Core | Funcionalidades críticas programadas. | Pendente Documento | Todos | 13 de mayo - Pendiente conectarlo al Back
| Integración de Terceros | Pagos, SMS, Email o APIs externas vinculadas. | Pendente Documento | Todos | 13 de mayo - Pendiente conectarlo al Back
5. Calidad (QA) | Pruebas Unitarias | Testeo de lógica interna y funciones críticas. | Pendente Documento | Todos | 13 de mayo - Pendiente conectarlo al Back
| QA de Interfaz | App probada en diversos navegadores y móviles. | Pendente Documento | Todos | 13 de mayo - Pendiente conectarlo al Back
| Pruebas de Carga | Validación de respuesta bajo tráfico simulado. | Pendente Documento | Todos | 13 de mayo - Pendiente conectarlo al Back
Evaluación financiera del proyecto | Top Down | Identifiación mercado objetivo | Pendente Documento | Todos | 20 de mayo - Excel
|  | Ventas esperadas - Próximo 5 años | Pendente Documento | Todos | 20 de mayo - Excel
| FCF (Free Cash Flow) | Ventas - Costos - Gastos - Depreciación - EBIT - NOPAT - Depreciación - FEO (Flujo de efectivo de operación) - CAPEX (Ley 1819 de 1016) Vida útil de los activos, capital de trabajo | Pendente Documento | Todos | 20 de mayo - Excel
| WACC |  | Pendente Documento | Todos | 20 de mayo - Excel
6. Lanzamiento | Despliegue (Deploy) - Pruebas beta | Dominio, SSL (HTTPS) y CI/CD configurados. | Pendente Documento | Todos | 20 de mayo - Excel
| Analytics & Monitoreo | Tracking de eventos y logs de errores activos. | Pendente Documento | Todos | 20 de mayo
| Backup & Recovery | Sistema de respaldo de DB funcionando. | Pendente Documento | Todos | 20 de mayo
7. Legal | Protección de Datos | Políticas de Privacidad y Términos (Habeas Data). | Pendente Documento | Todos | 20 de mayo
| Feedback Loop | Canal abierto para reporte de errores del usuario. | Pendente Documento | Todos | 20 de mayo