## Grupo 6
Fase | Tarea / Hito | Criterio de Aceptación | Estado | Responsable | Observaciones
1. Estrategia | Definición del Problema | Matriz Problema-Solución validada. | OK
| Buyer Persona | Perfil de usuario técnico y demográfico definido. | OK
| Propuesta de Valor (UVP) | Diferencial claro frente a la competencia. | OK
| Alcance MVP (MoSCoW) | Listado de "Must-have" (Indispensables) cerrado. | OK
2. Diseño | User Flow | Diagrama completo de navegación del usuario. | Pendiente en documento | Santiago | Me lo presentarán el 28 de abril
| Wireframes / Prototipo | Maqueta en Figma/Adobe XD probada con usuarios. | Pendiente en documento | Mariana | Me lo presentarán el 28 de abril
| UI Kit / Guía de Estilos | Definición de componentes, colores y fuentes. | Pendiente en documento | Mariana | Me lo presentarán el 28 de abril
3. Arquitectura | Stack Tecnológico | Elección de lenguajes y frameworks (Ej. Python). | OK
| Modelo de Datos (DER) | Tablas y relaciones en DB (motor de base de datos seleccionada). | Pendientes | Pendientes | Me lo presentarán el 5 de mayo en documento
| Diseño de APIs / Webhooks | Documentación de endpoints e integraciones. | Pendientes | Pendientes | Me lo presentarán el 5 de mayo en documento
| Seguridad y Auth | Configuración de roles y cifrado de datos. | 50% |  | Pendiente configuración de roles
4. Desarrollo | Entorno de Dev (Setup) | Git configurado y entornos Local/Prod listos. | Pendiente | Todo el equipo | Me lo presentarán el 28 de abril, tiene 2 git
| Implementación Core | Funcionalidades críticas programadas.
| Integración de Terceros | Pagos, SMS, Email o APIs externas vinculadas.
5. Calidad (QA) | Pruebas Unitarias | Testeo de lógica interna y funciones críticas.
| QA de Interfaz | App probada en diversos navegadores y móviles.
| Pruebas de Carga | Validación de respuesta bajo tráfico simulado.
6. Lanzamiento | Despliegue (Deploy) | Dominio, SSL (HTTPS) y CI/CD configurados.
| Analytics & Monitoreo | Tracking de eventos y logs de errores activos.
| Backup & Recovery | Sistema de respaldo de DB funcionando.
7. Legal | Protección de Datos | Políticas de Privacidad y Términos (Habeas Data).
| Feedback Loop | Canal abierto para reporte de errores del usuario.